Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(postępowanie zarejestrowano pod nr GP3421-SRK/01/10)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej "ustawą".

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

I. Zamawiający: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

tel. (+48 94) 31-17-273; 31-19-515;	faks (+48 94) 31-17-410

adres e-mail: karlino@karlino.home.pl		adres internetowy: http://www.karlino.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Karlino.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elementów ww. robót budowlanych, oznaczonych jak następuje:

- element 1 - odcinek ścieżki rowerowej od miejscowości Karlino do granicy gmin Karlino-Gościno:

Trasa projektowanej ścieżki o łącznej długości 11 157,82 mb biegnie od granicy gminy Gościno przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino odpowiednio przez dz. nr 24/1 obr. Pobłocie Wielkie, dz. nr 147/1 i 147/2 obr. Karścino, dz. nr 210, 86 obr. Lubiechowo, dz. nr 2/2 i 2/1 obr. Karlino. Ścieżka rowerowa – klasy I A jako ścieżka samodzielna będzie biegła po terenie byłej linii kolei wąskotorowej i stanowiła będzie drogę ruchu rekreacyjnego, a więc na terenach o walorach widokowych i wypoczynkowych dla łączenia obszarów o charakterze rekreacyjnym z terenami mieszkaniowymi miejscowości przez które będzie przebiegała.

Projektowana trasa nie posiada stałego przekroju poprzecznego. Szerokość korony ścieżki rowerowej należy pozostawić w istniejącym stanie z minimalnymi korektami . Także skarpy nasypów i wykopów oraz rowy

odprowadzające należy pozostawić w istniejącym stanie poza małymi korektami wynikającymi z powodu drobnych ubytków. Zasadniczymi i stałymi elementami przekroju ścieżki rowerowej jest jezdnia szerokości 2,50 metra ograniczona opornikiem obu stron szerokości 0,20 m. Opornik należy wykonać z klińca o ziarnieniu od 0 do 25 mm. Szerokość poboczy na ścieżce jest zmienna i wynika to ze zróżnicowanego

przebiegu korony torowiska po byłej linii kolei wąskotorowej. Projektowana niweleta osi jezdni ścieżki rowerowej jest podniesiona średnio o grubość nawierzchni asfaltowej , tj. 7 cm. Nawierzchnię jezdni należy wykonać jako nawierzchnię asfaltową. Do podbudowy należy użyć materiałów dostępnych w rejonie – zgodnie z rysunkiem „Przekrój konstrukcyjny” projektu budowlanego (stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji), dotyczy to całej trasy ścieżki poza miejscami krzyżówek z drogami o nawierzchni gruntowej.

Wykonanie nowych warstw na starym torowisku przedstawia rys nr 5 w projekcie budowlanym. Odwodnienie jezdni będzie odbywać się przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo do istniejących rowów w wykopach. Należy przewidzieć częściowe odtworzenie istniejących rowów ( w miejscach gdzie są zamulone lub zasypane ). W miejscach gdzie nasyp przekracza wysokość 2,5 m należy ustawić poręcze obustronne. Dotyczy to odcinków : od 6+100,00 do 6+430,00, od 8+200,00 do 8+411,56 (początek mostu), od 8+452,61 (koniec mostu nr 1) do 8+797,91 (początek mostu nr 2), od 8+849,51 (koniec mostu nr 2) do 8-900,00. Razem jest to 905 m poręczy obustronnej. W miejscach wysokich nasypów należy ustawić poręcze stalowe. Obustronnie wysokości 1,10 metra. Miejsca te jak i długości ustawienia poręczy pokazano na rysunku przekroju podłużnym – rys 2, 2a w projekcie budowlanym.

Na każdym wlocie i wylocie skrzyżowań, zjazdów i wjazdów przewiduje się ustawienie murków przeszkodowych wykonanych z kostki kamiennej na ławie betonowej. Konstrukcję przedstawiono na rys. nr 6.

Murki mają zabezpieczać przed wjazdem innych pojazdów np. samochodów , pojazdów rolniczych. Miejsca ustawienia murków przeszkodowych zaznaczono na „Planie zagospodarowania terenu” ścieżki rowerowej rys. nr 1/0,1/1.

- element 2 - odcinek ścieżki rowerowej w miejscowości Karlino wzdłuż ul. Kołobrzeskiej:

Wykonując ścieżkę rowerową o łącznej długości ok. 3000 mb przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej

nr 163 na działkach nr 249/1, 41, 3, 303  oraz po terenie kolejowym (dz. nr 30/4) w obrębie istniejącego przejazdu kolejowego zabezpieczonego półrogatkami należy uwzględnić wymogi:

- dla ścieżki rowerowej dwukierunkowej jednoprzestrzennej – minimalna szerokość – 2,0 m, ścieżka rowerowa zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym

- dla ścieżki rowerowej dwukierunkowej wraz z dopuszczeniem ruchu pieszych w obu kierunkach przyjęto– 3,0m w terenie zabudowanym ścieżka rowerowa dwukierunkowa 2,0 m plus ciąg pieszy 1,0m – szerokość tą należy zastosować ze względu na mały ruch mniejszy od 50 osób na godzinę) ciąg pieszo-rowerowy jednoprzestrzenny bez podziału pasów ruchu.

Wykonując konstrukcję nawierzchni należy przyjąć materiały oraz wykonać wymaganą podbudowę taką samą jak zastosowano przy budowie ścieżki rowerowej od granicy gminy Gościno do miasta Karlino (zamienić kostkę betonową typu POLBRUK na nawierzchnię asfaltową). Jeżeli zmiana ta zostanie uznana za zmianę „ istotną „ przez Projektanta wówczas  Wykonawca musi we własnym zakresie uzyskać zmianę do decyzji pozwolenia na budowę.

Dodatkowo należy wykonać przepust drogowy dn 300 mm pod wykonanym już chodnikiem na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińska 102 w Karlinie..

Pozostałe elementy takie jak: trasa, wymiary, odwodnienie, oznakowanie, remont przepustu pozostaje bez zmian zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- element 3 - remont 2 obiektów mostowych oraz budowa przepustu:

Wysokość balustrad mostowych na obiektach wynosi 1,20 metra ( przy ścieżkach rowerowych ) balustrada powinna być zamontowana na gzymsie podniesionym w stosunku do jezdni ścieżki około 35 cm w jej najwyższym położeniu. Należy wykonać balustradę szczeblinkową z płaskowników ze słupkami mocowanymi co 2,00 metry do konstrukcji żelbetowej ściany bocznej gzymsu. Do słupków przyspawane są podstawki z blachy grubości 14 mm z czteroma otworami na śruby mocujące. W konstrukcji żelbetowej pomostu należy pod każdą podstawką nawiercić otwory do zamontowania kotew dn 16 mm długości 20 cm. W otwory te należy wprowadzić zalewkę z zaprawy niskoskurczowej na spoiwie cementowym. Po zamontowaniu kotew ustawiamy na nich podstawkę słupka balustrady nakładając pod nią polewkę z zaprawy niskoskurczowej i dokręcamy nakrętki śrub – rys. nr 3. Po zamontowaniu balustrad należy je pokryć dwukrotnie farbą antykorozyjną zapewniającą trwałość powłok bez remontu na min. 5 lat. Zakończenie balustrad – wyokrąglenie pochwytu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu powinien dopasować balustradę do spadku na moście. Dodatkowo przed przystąpieniem do tych prac należy uzupełnić ubytki w gzymsie mostowym betonem B30 i oczyścić ręcznie murki gzymsu szczotkami stalowymi.

Na płycie żelbetowej pomostu ( odpowiednio oczyszczonej i przygotowanej ) należy ułożyć izolację jednowarstwową wywiniętą na boki i na nią warstwę asfaltu lanego grubości 4 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 3 cm.

Remontowany przepust jest usytuowany na cieku bez nazwy w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej od granicy gmin Gościno-Karlino do Karlina w kilometrażu 9+221,93 pod torowiskiem po byłej kolejce wąskotorowej przez ciek bez nazwy przebiegający przez tereny leśne. Ze względu na bardzo zły stan istniejącego przepustu połamane i zarwane kręgi , a także częściowe rozmycie korpusu nasypu, przeznaczony jest on do rozbiórki.

Projektowany przepust z rury PEHD o średnicy dn 80cm i długości 14,27 m  usytuowano pod korpusem istniejącego torowiska w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej będącej drogą komunikacji dla rowerów między miejscowościami sąsiadującymi z Karlinem.

- element 4 –miejsca postojowe i oznakowanie:

Na trasie ścieżki rowerowej przewidziano wykonanie dwóch placów postojowych w miejscach byłych stacji kolejki wąskotorowej tj. na trasie między miejscowości Karścino i Pobłocie Wielkie oraz w miejscowości Lubiechowo. Dokładne położenie w stosunku do kilometrażu ścieżki pokazano na  rys. nr 1 , zaś wyposażenie tych miejsc przedstawiono na rys. nr 6 projektu budowlanego. Dodatkowo na każdym placu należy zamontować dwa pięciostanowiskowe stojaki na rowery, dwa betonowe kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną o wymiarze 1,0 m x 0,7 m ( na słupku z drewna oraz z drewnianą ramą ) na której po jednej ze stron powinien być zamieszczony krótki rys historyczny, powinny być wskazane walory krajobrazowe i atrakcje danej miejscowości natomiast na drugiej stronie powinna znajdować się mapa sytuacyjno-wysokościowa Gminy Karlino jak również gmin ościennych z naniesioną trasą ścieżek rowerowych.

Przy każdej krzyżówce dającej wjazd lub zjazd ze ścieżki rowerowej należy ustawić znak nakazu C-13 ( droga dla rowerów ) – na wjeździe i znak B-20 ( stop ) na zjeździe ze ścieżki rowerowej ( przed wszystkimi skrzyżowaniami ). Znaki powinny być ustawione na słupkach stalowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Ponadto za murkami przeszkodowymi w prawym pasie ruchu na jezdni należy namalować rower i strzałkę pokazującą kierunek jazdy – znaki poziome. Dodatkowo na słupku należy zamocować tabliczkę informacyjną dla rowerzystów jadących ścieżką rowerową , że należy zsiąść z roweru i pieszo

pokonać pas drogowy drogi powiatowej.

W miejscach skrzyżowań z drogami powiatowymi należy ustawić znak drogowy w odległości 30-50 metrów przed krzyżówką po obu stronach drogi powiatowej na słupku stalowym znak ostrzegawczy

A-24 (rowerzyści )

Typ oraz wzór oznakowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania              i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

Kod CPV:	45.00.00.00-7 (roboty budowlane)

45.11.12.00-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

45.22.11.19-9 (roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)

45.23.31.62-2 (roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)

45.23.31.61-5 (roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych)

45.24.00.00-1 (budowa obiektów inżynierii wodnej)

IV. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na wybudowaniu dróg o nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej długości nie mniejszej niż 1.000 metrów;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000zł oraz wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000zł.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z warunków określonych w pkt 1.1-1.5 powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

- Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia
- nie spełnia” w oparciu o informacje złożone przez wykonawców, zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych poniżej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

  - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,  wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej zaświadczenia wymienione w pkt 2.2
i pkt 2.3 muszą być wystawione dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej;

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa samodzielnie wykonawca spełniający wszystkie ww. warunki lub składa je wspólnie z wykonawcami, którzy spełniają łącznie ww. warunki, a oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub osoby o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dokumentów
o których mowa w pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 2 ust. 2 i w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na  zasobach innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, potwierdzające dysponowanie tymi zasobami, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.5, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 1.4, dotyczącej tych podmiotów.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

- Wioletta Ryndziewicz tel. 094/ 311 95 48,

- Anna Sobecka tel. 094/ 311 95 15,.

- Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

- Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000,00zł.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

45 8562 0007 0020 0064 2000 0100

- Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

IX. Termin związania ofertą:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji) i oświadczenia wymagane od wykonawców
w przedmiotowym postępowaniu:

  - wypełniony formularz oferty;

  - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione
w rozdziale VI;

  - dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, określonej
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy), w formie oryginału, którą należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, spełniającym wymagania określone w pkt 14,  bez wpinania do oferty, oraz w formie kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, którą należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu.

- Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych
w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Z treści oświadczeń składanych przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wynikać,  w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, że pełnomocnik składa je w imieniu wykonawcy lub wykonawców spełniających
wspólnie ww. warunki, a w przypadku oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy musi wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu każdego z tych wykonawców.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się żeby wszystkie zapisane strony oferty z załącznikami były ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający dekompletacji jej zawartości.

- Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.

- W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej specyfikacji, należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.

- Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji zawartych w ofercie, w myśl art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), musi nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je do odrębnego opakowania.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności przedstawiając zamawiającemu specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (w sekretariacie - pokój nr 7) w terminie do dnia 31.01.2011r. do godziny 13:00 z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie GP3421-SRK/01/10”.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 13:30 w  pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II  6.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

  - wykonawca może dokonać zmiany oferty, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „zmiana”, które zostanie otwarte przy otwieraniu oferty tego wykonawcy i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;

  - wykonawca może wycofać ofertę, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „wycofanie”, które zostanie otwarte
w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty i zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu oferty tego wykonawcy. Opakowanie zawierające ofertę wycofaną nie będzie w tym dniu otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny ryczałtowe brutto za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia oraz łączną cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, będącą sumą cen ryczałtowych brutto za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia, uwzględniające podatek od towarów i usług.

XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa cena, na podstawie podanej w ofercie łącznej cenie ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.

- Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną,  kopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

- Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed zawarciem umowy zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy, wskazany
w rozdziale VIII pkt 4.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

XVI. Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

XVII. Pozostałe informacje:

    - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

    - Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

    - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

    - Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

    - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Załączniki do niniejszej specyfikacji:

- Projekt umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

- Projekt budowlany

- Oferta													- formularz

- Oświadczenia wykonawcy								- formularze

- Wykaz wykonanych robót budowlanych					- formularz

- Wykaz osób (wraz z oświadczeniem)						- formularz

- Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom	- formularz

Karlino, dnia 03 stycznia 2010r.											Zatwierdził:

……………..

Załącznik - projekt umowy

UMOWA NR ………

sporządzona w dniu ..........2011r. pomiędzy:

Gminą Karlino z siedzibą w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, NIP 672-20-35-436, reprezentowana przez Waldemara Miśko - Burmistrza Karlina, zwaną dalej „zamawiającym”,

a…, wpisanym do .... pod numerem ...., z siedzibą w .... ul. …, w imieniu i na rzecz, której działa: ....., zwanym dalej „wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „przetarg”), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Karlino (dalej: „przedmiot umowy”).

- Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

- Przedmiot umowy został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
w przedmiarze robót.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin placu budowy, zapoznał się z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” i nie wnosi zastrzeżeń, co do zakresu robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881 ze zm.), zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Strony dokonają protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, chyba, że w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane - w takim przypadku za dzień przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objęcia placu budowy.

- Termin odbioru przedmiotu umowy wyznacza zamawiający.

- O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie.

- Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, sporządzony komisyjnie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.

- W przypadku nie usunięcia wad lub błędów w wykonywaniu przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądach gwarancyjnych, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas
lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody wobec osób trzecich.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy, do kwoty brutto ... zł (słownie: ...złotych) wraz z podatkiem od towarów i usług na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 5-6.

- Określona w ust. 1 wartość zamówienia obejmuje wszelkie opłaty i koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy i stanowi maksymalne wynagrodzenie wykonawcy.

- Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wystawienie faktury VAT końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony protokołu, za wykonane i odebrane roboty, o którym mowa w § 2 ust. 6.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12-13, w terminie w nim przewidzianym lub w przypadku, gdy dokumenty te nie będą spełniać kryteriów wymaganych przepisami prawa, zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia prawidłowych dokumentów. W takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki
z tytułu wstrzymania zapłaty.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia częściowego, po dokonaniu odbioru częściowego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy, wynikającego z poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowo-finansowego (zwanych dalej „etapami”), sporządzonego komisyjnie
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykonaniu etapu.

- Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć u zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, w formie i w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność                wykonywania robót, czas ich trwania i wartość każdego etapu przedmiotu umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy określony zostanie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie oferty wykonawcy.

- Wynagrodzenie częściowe może zostać określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym proporcjonalnie za wykonanie części przedmiotu umowy w stosunku procentowym do ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie wykonawcy za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać, że wykonawca wykona prace o wartości nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w okresie każdych,  następujących po sobie 3 miesiącach wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1, w okresie każdych, następujących po sobie 3 miesiącach wykonywania przedmiotu umowy.

- W przypadku wykonania robót przekraczających podane wyżej wielkości, jakie zamawiający przeznacza na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, płatność nastąpi w następnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku nie wykonania przez wykonawcę, w tym terminie, sporządzenia i złożenia u zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez zamawiającego, za obowiązujący strony uznają harmonogram rzeczowo-finansowy, który sporządzi zamawiający, uwzględniając zapisy ust.4 § 4..

- Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde żądanie zamawiającego. W uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym należy również uwzględnić zmiany kolejności wykonywania robót.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do określenia wynagrodzenia częściowego za wykonanie poszczególnych etapów, o którym mowa w § 3 ust. 7.

- Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu etapu, zamawiający może przerwać wykonywanie przedmiotu umowy przez wykonawcę i odstąpić od umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony
z wynagrodzenia wykonawcy.

- W przypadku przerwania wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę i odstąpienia od umowy przez zamawiającego, w sytuacji określonej w ust. 10, zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie protokołu, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów wykonawcy, które zamawiający uzna za zbędne.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do zamawiającego z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy.

§ 5

- Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy, w szczególności:

  - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego;

  - sporządzenie - najpóźniej do dnia przekazania placu budowy - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie robót budowlanych;

  - zapewnienie materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiot umowy;

  - oznakowanie placu budowy;

  - sporządzenie projektu organizacji ruchu na terenie wykonywanych robót i uzgodnienie go z właściwymi organami;

  - ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym;

  - okazanie, na każde żądanie zamawiającego, certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobatą lub specyfikacją techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

  - wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego zaplecza wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów (oraz ponoszenie kosztów związanych z ich zużyciem oraz za opomiarowanie) oraz za ochronę zaplecza i placu budowy;

  - zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;

  - przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót;

  - utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - sporządzenie i dostarczenie kompletu dokumentacji, w szczególności wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart i warunków gwarancyjnych, decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia - w jednym egzemplarzu oraz projektów  powykonawczych (z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu), schematów, instrukcji (w tym bhp i p.poż.) - w dwóch egzemplarzach, przed upływem terminu zakończenia prac;

  - sporządzenie i dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej, niezbędnej do wprowadzenia zaistniałych zmian w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym, przed upływem terminu zakończenia prac;

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego na piśmie o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania z zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 6

- Obowiązki nadzoru ze strony zamawiającego pełnić będzie …. lub inna osoba upoważniona przez zamawiającego.

- Obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy pełnić będzie: ..... - posiadający uprawnienia nr …

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy na inną osobę legitymującą się co najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu sprawowania nadzoru inwestorskiego
tj. przejęcie jego pełnienia siłami własnymi lub powierzenia go innemu wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wymaganej przez zamawiającego wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
z wymaganą przez zamawiającego wysokością sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku nie przedłożenia zamawiającemu powyższego dokumentu przed wygaśnięciem tego ubezpieczenia, wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania działań przez podwykonawców.

§ 8

- Strony potwierdzają, że wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości ……. zł (słownie: …. złotych).

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy:

  - w wysokości 70% zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy;

  - w wysokości 30% zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do objęcia gwarancją całości przedmiotu umowy na okres 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez zamawiającego.

- W przypadkach uzasadnionych technicznie, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, zamawiający wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający, na wniosek wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji  z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału
w przetargu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w przetargu, w zakresie nie mniejszym niż wskazane w przetargu, przez dotychczasowego podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez strony umowy.

- Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie
i odbiór fakturowanych części przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda zamawiającego i wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w szczególności gdy:

        - wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, przez okres co najmniej 30 dni;

        - wykonawca nie kontynuował wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiającego, przez okres co najmniej 30 dni;

        - wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dłuższy niż 30 dni, także w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

        - wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa;

        - wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi;

        - wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody zamawiającego;

      - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający:

  - nalicza karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub błędów;

  - nalicza karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 3 ust. 1,
w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca.

- Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez zamawiającego
z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.

- Termin zapłaty kary umownej ustala się w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

- Strony ustalają, iż zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie art. 145 ww. ustawy.

- Wykonawca zrzeka się roszczenia o miarkowanie kar umownych przez Sąd.

§ 12

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustaw wskazanych w umowie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów, określonych w § 2 i w § 4 umowy, w przypadku:

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły;

- jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac;

- gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów.

§ 15

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy złożona w przetargu.

- Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla zamawiającego.

Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr ….

- wzór

###### OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NR GP3421-SRK/01/10

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej/:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(w przypadku oferty wspólnej należy poniżej podać pozostałe dane dotyczące pełnomocnika wykonawców)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 		faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . @. . . . . . . . . . . . . .

Zamawiający: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie gminy Karlino.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elementów ww. robót budowlanych, oznaczonych jak następuje:

- element 1 - odcinek ścieżki rowerowej od miejscowości Karlino do granicy gmin Karlino-Gościno,

- element 2 - odcinek ścieżki rowerowej w miejscowości Karlino wzdłuż ul. Kołobrzeskiej,

- element 3 - remont 2 obiektów mostowych oraz budowa przepustu,

- element 4 – miejsca postojowe i oznakowanie.

Stosownie do ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za łączną cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….…)

będącą sumą cen ryczałtowych brutto za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia:

- element 1	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

- element 2	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

- element 3	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

- element 4	-  za cenę ryczałtową brutto ….......................……….zł

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Miejscowość .......................................data ………….......2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- oświadczenia wykonawcy																		- zał. nr .........

- wykaz wykonanych robót budowlanych															- zał. nr ...

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone	- zał. nr ...

- wykaz osób																				- zał. nr ...

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego												- zał. nr ...

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - zał. nr ...

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej						- zał. nr ...

- wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom												- zał. nr ...*

- dowód wniesienia wadium																		- zał. nr ...*

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia						- zał. nr ...*

- pełnomocnictwo																			- zał. nr ...*

- inne …………………………………………..															- zał. nr ...*

Uwaga: * - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr ….. .

(wzór)

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

#### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

……………………................................................................................................................................................

……………………................................................................................................................................................

……………………................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Miejscowość ........................................data ….........2011r.    	  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr …..

(wzór)

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

……………………................................................................................................................................................

……………………................................................................................................................................................

……………………................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Miejscowość ........................................data ….........2011r.    	  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr …

(wzór)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | Rodzaj | Wartość (brutto) | Daty wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Miejscowość……….……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr …..

(wzór)

#### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe: - rodzaj uprawnień budowlanych | Doświadczenie: | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania tą osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

My, niżej podpisani

................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

nazwa / firma / i adres:

……………………................................................................................................................................................

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejscowość……….……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr …. - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

(wzór)

Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | Części zamówienia powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

Miejscowość………..........……………. data …..…2011r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

Województwo Zachodniopomorskie

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Województwo Zachodniopomorskie

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego