Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ……………… - WZÓR

zawarta w dniu ………………….. w Karlinie pomiędzy:

Gminą Karlino, z siedzibą w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6, reprezentowaną przez Waldemara Miśko – Burmistrza Karlina zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

…………......................…., z siedzibą w ……………………………………, reprezentowaną przez osobę:

…………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w SIWZ i jej załącznikach.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, miejscem prowadzenia robót i warunkami ich wykonania, zapewnia, że prace będące przedmiotem umowy będą wykonywane przez fachowy, odpowiednio przeszkolony personel, odpowiedni do zakresu rzeczowego robót.

6. Materiały i urządzenia wykorzystane i użyte do realizacji przedmiotowego zadania będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

7. Roboty, będące przedmiotem umowy, zostaną wykonane zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo – finansowym.

8. Dopuszcza się możliwość aktualizacji w/w harmonogramu.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w dniu 31.10.2012 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy;

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy;

4) sprawdzenie w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

6) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy;

2) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska;

3) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła oraz opomiarowanie w trakcie realizacji zamówienia;

4) terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

5) ustanowienie kierownika budowy, który zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy;

6) skompletowanie wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem robót do odbioru;

7) wykonanie i dostarczenie na własny koszt w terminie do 7 dni przed terminem odbioru projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu, schematów, instrukcji, w tym bhp i p.poż. – 2 egzemplarze;

8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane, okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

10) zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa;

11) ubezpieczenie na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót,

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancyjnym;

16) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego poprzez wpisanie do dziennika budowy terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających; o ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

17) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

18) wykonanie świadectwa energetycznego,

19) pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2. Wykonawcy obowiązki określone w ust. 1 zrealizuje własnymi staraniami i na własny koszt.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto, z podatkiem VAT na kwotę: .................. zł (słownie: .................. złotych), w tym kwota netto .................. zł (słownie: .................... złotych), podatek VAT ................... zł (słownie: ......................złotych).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników.

3. Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Zamawiającego protokół odbioru robót, sporządzony po przeprowadzeniu odbioru robót, o którym mowa w § 6 umowy.

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo oraz z zachowaniem postanowień niniejszej umowy wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

7. Rozliczenie za wykonanie zadania będzie następować fakturami częściowymi: 1 raz za dany kwartał - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, pod warunkiem zakończenia w całości danego etapu robót lub elementu robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz protokołem częściowego odbioru robót zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i kierownika robót.

8. Zastrzega się, że Zamawiający na inwestycje w danym roku może maksymalnie przeznaczyć: 20% wartości umowy w roku 2011, 35% wartości umowy w roku 2012, 45% wartości umowy w roku 2013. W przypadku wykonania robót przekraczających podane wyżej wielkości, jaką Zamawiający posiada na realizacje zadania, płatność nastąpi w pierwszym kwartale roku kolejnego.

9. Fakturę VAT należy wystawić na: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, NIP: 672-20-35-436.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.

§ 6

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3a. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

4a. Zamawiający wyznaczy i dokona czynności odbiorów częściowych i odbiorów robót ulegających zakryciu w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

7. Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. 8. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upływie udzielonej gwarancji. Odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, a jego zakończenie zostanie stwierdzone w formie protokólarnej. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania obustronnego protokołu odbioru końcowego,

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi na roboty budowlane.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wysokościach:

1) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za zwłokę od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym  mowa w § 5 ust. 1.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 30 dni pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

3) termin realizacji robót zostanie przekroczony bez uzasadnionych przyczyn przez Wykonawcę o co najmniej 60 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie;

4) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób rażąco niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego opisanymi w SIWZ;

6) Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

7) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo nastąpiło ogłoszenie takiej upadłości,

8) została ogłoszona lub nastąpiła likwidacja Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy.

3. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujący zakres przedmiotu umowy .....................................................

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 5 lat od dnia obustronnego podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Powyższy termin nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z ust. 2 wyznaczył dłuższy niż 14 - dniowy termin usuwania wad i usterek.

§ 13

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie odpowiedzialnym za wykonanie robót są:

1) kierownik budowy ……………………..................……………… posiadający uprawnienia budowlane nr ........................, uprawniające do kierowania   robotami   budowlanymi   w   specjalności   konstrukcyjno   -   budowlanej,   będący członkiem ……..............… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) kierownik robót sanitarnych …………….......................……… posiadający uprawnienia budowlane nr  .........................., uprawniające do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, będący członkiem …....................… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) kierownik robót elektrycznych ………….............……… posiadający uprawnienia budowlane nr ................., uprawniające do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych będący członkiem …….....................…. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego jest Pan Paweł Filipowicz – inspektor d/s gospodarki gminnej.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2) SIWZ z załącznikami – załącznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 3,

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY