**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
NA LATA 2020 - 2021**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący  zadania  wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| 1. | Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności. | Burmistrz | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej UM (BIP).  Zgłoszenie danych koordynatora na listę poprzez dedykowany adres e-mail. | 30.09.2020 r. |
| 2. | Skierowanie pisma do kierowników / dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury oraz prezesów spółek w sprawie wskazania koordynatora ds. dostępności oraz opracowania planu działania na rzecz poprawy zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach ds. dostępności oraz planów ich działania. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne | Przesłanie do Urzędu Miejskiego w Karlinie pismpotwierdzających wyznaczenie osoby pełniącej funkcje koordynatora ds. dostępności oraz planów działania.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach ds. dostępności oraz planów ich działania. | Wyznaczenie koordynatorów 16.10.2020 r.  Plan działania  30.11.2020 r. |
| 3. | Analiza stanu budynków Urzędu Miejskiego w Karlinie (budynki na ul. Plac Jana Pawła II 6 i ul. Szymanowskiego 17) pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. | Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Inwentaryzacja, analiza stanu budynków Urzędu Miejskiego w Karlinie (budynki na ul. Plac Jana Pawła II 6 i ul. Szymanowskiego 17) ewentualne oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane tak, aby budynki Urzędu Miejskiego w Karlinie spełniały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). | 31.12.2020 r. |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:   1. architektonicznej 2. cyfrowej 3. informacyjno – komunikacyjnej. | Koordynator | Podanie na stronie internetowej [www.karlino.pl](http://www.karlino.pl) oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych  podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działania. |
| 5. | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne,  Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). | 31.01.2021 r. |
| 6. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne,  Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). | 31.01.2021 r. |
| 7. | Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie w przypadku braku bieżącej możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne,  Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej UM (BIP) informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) – poprzez m.in. zapewnienie innego pomieszczenia, zapewnienie wsparcia w postaci telefonicznej, komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjnej. | 30.11.2020 r. |
| 8. | Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne,  Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Przesyłanie niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów. | Realizacja w całym okresie działania. |
| 9. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | Gminne jednostki organizacyjne i prawne. | Uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do sporządzenia zbiorczego raportu o stanie zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami. | 31.01.2021 r. |
| 10. | Sporządzenie Raportu Zbiorczego. | Koordynator. | Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Karlina, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.karlino.pl](http://www.karlino.pl)oraz na stronie podmiotowej BIP. | 31.03.2021r. |
| 11. | Kampania informacyjna. | Koordynator,  Zespół ds. dostępności. | Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat dostępności.  Realizacja kampanii społecznej mającej na celu podnoszenie wrażliwości i świadomości społecznej. | 31.05.2020 r. |

Opracował:

Gminny koordynator ds. dostępności

Jarosław Stepczyński – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko