## H. RZECZOWO-FINANSOWY
Zamawiający: |  | Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78 - 230 Karlino
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Budynek mieszkalny wielorodzinny z niezbędną infrastrukturą techniczną GP.271.13.2017.DP
| Zakres rzeczowy zgodnie z SIWZ |  | Koszty operacji (w zł) | [5 empty] | Termin realizacji 2017r. |  | Termin realizacji 2018r.
|  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Kwartał III | Kwartał IV | Kwartał I | Kwartał II
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
| 1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 865.975 |  | 0
| 2 | Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm | m2 | 996.272 |  | 0
| 3 | Wywieizenie humusu zgromadzonego na hałdzie |  | 0 |  | 0
| 3.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 i spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | m3 | 149.441 |  | 0
| 3.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II (Krotność= 18) | m3 | 149.441 |  | 0
| 4 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | m3 | 716.534 |  | 0
| 5 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV (Krotność= 18) | m3 | 716.534 |  | 0
2. Roboty fundamentowe
2.1. Podkłady
| 6 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu | m3 | 27.698 |  | 0
2.2. Ławy i stopy fundamentowe
2.2.1. Ławy
| 7 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 66.175 |  | 0
| 8 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 3.971 |  | 0
2.2.2. Stopy
| 9 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 14.976 |  | 0
| 10 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - kominki słupów | m3 | 1.002 |  | 0
| 11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 0.959 |  | 0
2.3. Ściany fundamentowe
| 12 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 39.473 |  | 0
2.4. Izolacja i zasypanie wykopów do poziomu spodu posadzki
| 13 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa izolacji poziomej na ławach fundamentowych | m2 | 200.252 |  | 0
| 14 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad jedną | m2 | 200.252 |  | 0
| 15 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych- pasek papy pod ściankami fundamentowymi 33cm | m2 | 90.46 |  | 0
| 16 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa izolacji pionowej na ściankach fundamentowych do poziomu wierzchu podkładu betonowego | m2 | 345.648 |  | 0
| 17 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad jedną | m2 | 345.648 |  | 0
| 18 | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) | m2 | 78.36 |  | 0
| 19 | Izolacje pionowe z jednej warstwy kubełkowej układanej na sucho | m2 | 78.84 |  | 0
| 20 | Zasypywanie wykopów piaskiem | m3 | 578.08 |  | 0
| 21 | Zagęszczenie zagęszczarkami gruntu sypkiego kategorii I-II | m3 | 578.08 |  | 0
3. Podkłady pod posadzki parteru
| 22 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho | m2 | 595.797 |  | 0
| 23 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu | m3 | 89.37 |  | 0
4. Ściany nośne zewnetrzne i wewnętrzne parteru
4.1. Ściany murowane
| 24 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych- pasek papy pod ścianami parteru o szer 33cm pod ścianami zewnetrznymi i 50cm pod ścianami wewnetrznymi umieszczony na wysokości góry podkładu betonowego pod posadzkę | m2 | 117.848 |  | 0
| 25 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej grubości 40cm, transport materiałów wyciągiem - ściany zewnętrzne | m2 | 224.409 |  | 0
| 26 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy - ściany wewnętrzne i zewnętrzne | m | 255.76 |  | 0
| 27 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - ściany wewnętrzne | m2 | 400.66 |  | 0
4.2. Słupy, trzpienie i nadproża żelbetowe
| 28 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 1.731 |  | 0
| 29 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie | m3 | 3.181 |  | 0
| 30 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 4.039 |  | 0
| 31 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-1 | m3 | 0.626 |  | 0
| 32 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-2 i P-3 | m3 | 2.88 |  | 0
| 33 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - nadproża żelbetowe | m3 | 3.7 |  | 0
4.3. Nadproża prefabrykowane
| 34 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach nośnych, transport materiałów wyciągiem | m | 92.5 |  | 0
5. Strop nad parterem i schody zewnętrzne
| 35 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 1.692 |  | 0
| 36 | Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów "Bloki żerańskie" | element | 97 |  | 0
| 37 | Wieńce monolityczne o szerokości do 30cm | m3 | 14.875 |  | 0
| 38 | Schody stalowe o długości 4,93m o nachyleniu 37stopni 30 minut bez spoczników z jednostronną poręczą - biegi schodowe (górny i dolny liczone razem jako 1 szt) | szt | 4 |  | 0
| 39 | Trapy z poręczą jednostronną - spoczniki międzypiętrowe | m | 6.4 |  | 0
| 40 | Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytem stalowym - balustrada przy biegach schodowych i spocznikach międzypiętrowych | m | 36 |  | 0
6. Ściany nośne zewnetrzne i wewnętrzne I piętra
6.1. Ściany murowane
| 41 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej grubości 40cm, transport materiałów wyciągiem - ściany zewnętrzne | m2 | 217.818 |  | 0
| 42 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy | m | 256.78 |  | 0
| 43 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - ściany wewnętrzne | m2 | 374.587 |  | 0
6.2. Słupy, trzpienie i nadproża żelbetowe
| 44 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 1.725 |  | 0
| 45 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie | m3 | 3.157 |  | 0
| 46 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 4.009 |  | 0
| 47 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-1 | m3 | 0.626 |  | 0
| 48 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-2 i P-3 | m3 | 2.88 |  | 0
| 49 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - nadproża żelbetowe | m3 | 3.73 |  | 0
6.3. Nadproża prefabrykowane
| 50 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach nośnych, transport materiałów wyciągiem | m | 93.25 |  | 0
7. Strop nad I piętrem
| 51 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 1.833 |  | 0
| 52 | Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów "Bloki żerańskie" | element | 101 |  | 0
| 53 | Wieńce monolityczne o szerokości do 30cm | m3 | 22.91 |  | 0
8. Attyka
8.1. Ściany murowane
| 54 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M18 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy | m | 32.88 |  | 0
| 55 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych | m2 | 13.152 |  | 0
8.2. Trzpienie żelbetowe i wieńce
| 56 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 0.423 |  | 0
| 57 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie | m3 | 0.233 |  | 0
| 58 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m - wieńce | m3 | 5.053 |  | 0
9. Działówki i kominy
9.1. Działówki
| 59 | Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy | m | 320.83 |  | 0
| 60 | Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2 | 890.01 |  | 0
9.2. Nadproża działówek
| 61 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych, transport materiałów wyciągiem | m | 155 |  | 0
9.3. Kominy
| 62 | Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków | m | 584.82 |  | 0
| 63 | Komplet komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 14cm | m | 6.72 |  | 0
10. Pokrycie dachu i obróbki
10.1. Pokrycie dachu
| 64 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej układanej na sucho | m2 | 833.862 |  | 0
| 65 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji | m2 | 833.862 |  | 0
| 66 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad jedną - spadkowy | m2 | 833.862 |  | 0
| 67 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy betonu grubości 20mm, zatarte na gładko | m2 | 886.463 |  | 0
| 68 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) | m2 | 886.463 |  | 0
| 69 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 886.463 |  | 0
10.2. Obróbki blacharskie
| 70 | Deskowanie OSB pod obróbki - attyka | m2 | 9.912 |  | 0
| 71 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - attyka i okapy | m2 | 73.124 |  | 0
| 72 | Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach - kominy | m2 | 26.88 |  | 0
| 73 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kominy | m2 | 32.256 |  | 0
10.3. Wykończenie kominów, docieplenie attyk i okapów
| 74 | Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - czapki kominowe | m2 | 30.94 |  | 0
| 75 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - kominy gr. 10cm | m2 | 40.46 |  | 0
| 76 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - attyka i okapy gr. 5cm | m2 | 145.5 |  | 0
| 77 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą kominy, okapy i attyka | m2 | 143.164 |  | 0
| 78 | Montaż narożnika ochronnego na klej | m | 43.32 |  | 0
| 79 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie | m2 | 143.164 |  | 0
| 80 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach | m2 | 143.164 |  | 0
| 81 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową | m2 | 143.164 |  | 0
11. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
| 82 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 163.05 |  | 0
| 83 | Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych | m2 | 63 |  | 0
12. Wykończenie wewnętrzne
12.1. Parter
12.1.1. Posadzki
| 84 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho | m2 | 561.101 |  | 0
| 85 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji | m2 | 561.101 |  | 0
| 86 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho | m2 | 561.101 |  | 0
| 87 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko | m2 | 561.101 |  | 0
| 88 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) | m2 | 561.101 |  | 0
| 89 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit (Łazienki WC, T-1 i T-2) | m2 | 90.73 |  | 0
| 90 | Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit | m | 170.82 |  | 0
| 91 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - pom. kotłowni i łazienki | m2 | 90.73 |  | 0
| 92 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 470.371 |  | 0
| 93 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | m2 | 470.371 |  | 0
| 94 | Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach | m2 | 470.371 |  | 0
| 95 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane | m | 555.38 |  | 0
12.1.2. Ściany i sufity
| 96 | Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm | m2 | 1894.289 |  | 0
| 97 | Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym | m2 | 561.101 |  | 0
| 98 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | 303.4 |  | 0
| 99 | Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit | m | 136 |  | 0
| 100 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - ściany kotłowni i łazienki do wys. 2 m | m2 | 303.4 |  | 0
| 101 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 1590.889 |  | 0
| 102 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach (Krotność= 2) | m2 | 1590.889 |  | 0
| 103 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 561.101 |  | 0
| 104 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach (Krotność= 2) | m2 | 561.101 |  | 0
| 105 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 2151.99 |  | 0
12.2. I piętro
12.2.1. Posadzki
| 106 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho | m2 | 565.802 |  | 0
| 107 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji | m2 | 565.802 |  | 0
| 108 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho | m2 | 565.802 |  | 0
| 109 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko | m2 | 565.802 |  | 0
| 110 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 565.802 |  | 0
| 111 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit (Łazienki WC) | m2 | 65.22 |  | 0
| 112 | Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit | m | 139.22 |  | 0
| 113 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - łazienki | m2 | 65.22 |  | 0
| 114 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 500.582 |  | 0
| 115 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | m2 | 500.582 |  | 0
| 116 | Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach | m2 | 500.582 |  | 0
| 117 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane | m | 594.99 |  | 0
12.2.2. Ściany i sufity
| 118 | Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm | m2 | 1892.199 |  | 0
| 119 | Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym | m2 | 565.802 |  | 0
| 120 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | 246.04 |  | 0
| 121 | Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit | m | 136 |  | 0
| 122 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - ściany kotłowni i łazienki do wys. 2 m | m2 | 246.04 |  | 0
| 123 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 1646.159 |  | 0
| 124 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach (Krotność= 2) | m2 | 1646.159 |  | 0
| 125 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 565.802 |  | 0
| 126 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach (Krotność= 2) | m2 | 565.802 |  | 0
| 127 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 2211.961 |  | 0
12.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
| 128 | Montaż drzwi wewnętrznych | m2 | 198.4 |  | 0
13. Elewacje i wykończenie galerii i schodów zewnętrznych
13.1. Elewacja (tynk mineralny malowany farbą silikonową - bez docieplenia)
| 129 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach murowanych | m2 | 559.888 |  | 0
| 130 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach murowanych | m2 | 56.892 |  | 0
| 131 | Montaż narożnika ochronnego na klej | m | 541.2 |  | 0
| 132 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - bitumiczny klej montażowy pod parapety zewnętrzne (np. Enkolit) | m2 | 11.957 |  | 0
| 133 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne | m2 | 21.74 |  | 0
| 134 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie | m2 | 559.888 |  | 0
| 135 | Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie | m2 | 56.892 |  | 0
| 136 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach | m2 | 559.888 |  | 0
| 137 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm | m2 | 56.892 |  | 0
| 138 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową | m2 | 616.78 |  | 0
13.2. Wykończenie galerii
13.2.1. Płytki i balustrady
| 139 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji | m2 | 147 |  | 0
| 140 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho | m2 | 147 |  | 0
| 141 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko | m2 | 147 |  | 0
| 142 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 147 |  | 0
| 143 | Przeciwwilgociowa izolacja posadzek tarasów i blakonów | m2 | 147 |  | 0
| 144 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka galerii | m2 | 28.288 |  | 0
| 145 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm | m2 | 147 |  | 0
| 146 | Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 | m | 98 |  | 0
| 147 | Balustrady galerii stalowe proste z pochwytem stalowym | m | 98 |  | 0
13.2.2. Docieplenie od spodu, z boku i sufit nad galerią
| 148 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - spody galerii, gr. 5cm | m2 | 273.295 |  | 0
| 149 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach murowanych | m2 | 273.295 |  | 0
| 150 | Montaż narożnika ochronnego na klej | m | 163.04 |  | 0
| 151 | Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie | m2 | 273.295 |  | 0
| 152 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm | m2 | 273.295 |  | 0
| 153 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową | m2 | 273.295 |  | 0
14. Roboty instalacyjne
14.1. Branża sanitarna
14.1.1. Przyłącze wodociagowe
| 154 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 12.496 |  | 0
| 155 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 7.985 |  | 0
| 156 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 7.985 |  | 0
| 157 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki (Krotność= 10) | m3 | 2.922 |  | 0
| 158 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 6.776 |  | 0
| 159 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 9.698 |  | 0
| 160 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 150mm | szt | 1 |  | 0
| 161 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm | kpl | 1 |  | 0
| 162 | Układanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w ławach fundamentowych i blokach oporowych | m3 | 0.027 |  | 0
| 163 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | m | 18 |  | 0
| 164 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | złącze | 5 |  | 0
| 165 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych w wykopie | m | 1 |  | 0
| 166 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III - analogia: gotwa studnia wodomierzowa PE-HD 1000mm | studnię | 1 |  | 0
| 167 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 110mm | m | 2 |  | 0
| 168 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 8.5 |  | 0
| 169 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) (Krotność= 0,1) | próba | 1 |  | 0
| 170 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 2 |  | 0
| 171 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 1 |  | 0
14.1.2. Przebudowa sieci wodociągowej
| 172 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 20 |  | 0
| 173 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 1.6 |  | 0
| 174 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 13.5 |  | 0
| 175 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 13.5 |  | 0
| 176 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki (Krotność= 10) | m3 | 4.941 |  | 0
| 177 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 19.669 |  | 0
| 178 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 19.669 |  | 0
| 179 | Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej 160mm | szt | 2 |  | 0
| 180 | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150mm - analogia: kolano | kpl | 2 |  | 0
| 181 | Układanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w ławach fundamentowych i blokach oporowych | m3 | 0.081 |  | 0
| 182 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm | m | 27 |  | 0
| 183 | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm | złącze | 2 |  | 0
| 184 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm | złącze | 3 |  | 0
| 185 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | m | 27 |  | 0
| 186 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 150mm | próbę | 1 |  | 0
| 187 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły | szt | 1 |  | 0
14.1.3. Przyłącze kanalizacyjne
| 188 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 19.32 |  | 0
| 189 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 7 |  | 0
| 190 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm | m2 | 7 |  | 0
| 191 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki | m3 | 2.989 |  | 0
| 192 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 15.327 |  | 0
| 193 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 18.316 |  | 0
| 194 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk | m | 14 |  | 0
| 195 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową | szt | 2 |  | 0
| 196 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 210mm | szt | 1 |  | 0
| 197 | Kamerowanie kanalizacji saniarnej | kpl | 1 |  | 0
| 198 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły | szt | 1 |  | 0
14.1.4. Dolne źrodło ciepła
| 199 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 131.925 |  | 0
| 200 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 88 |  | 0
| 201 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 88 |  | 0
| 202 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 32.208 |  | 0
| 203 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - dowóz piasku (Krotność= 10) | m3 | 32.208 |  | 0
| 204 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 99.717 |  | 0
| 205 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 131.925 |  | 0
| 206 | Anaogia: wykonanie odwiertów dolnego źródła ciepła | m | 560 |  | 0
| 207 | Montaż rur preizolowanych dmax=48,3/110mm grubość ścianki 2,6mm | m | 335 |  | 0
| 208 | Montaż rur preizolowanych dmax=76,1/140mm grubość ścianki 2,9mm | m | 17 |  | 0
| 209 | Instalacja w odwiertach | m | 560 |  | 0
| 210 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m - studnia BRADO z rotametrami | studnię | 1 |  | 0
| 211 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły | szt | 2 |  | 0
14.1.5. Instalacja wodociagowa
| 212 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - dz 16 | m | 1096 |  | 0
| 213 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 150.5 |  | 0
| 214 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 350 |  | 0
| 215 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27 |  | 0
| 216 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27 |  | 0
| 217 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27 |  | 0
| 218 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 15mm | szt | 99 |  | 0
| 219 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym | szt | 33 |  | 0
| 220 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa | szt | 33 |  | 0
| 221 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły | szt | 106 |  | 0
| 222 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły | szt | 75 |  | 0
| 223 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm | szt | 17 |  | 0
| 224 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 33 |  | 0
| 225 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - zlewozmywakowe | szt | 33 |  | 0
| 226 | Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 33 |  | 0
| 227 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 33 |  | 0
| 228 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych | szt | 33 |  | 0
| 229 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 84 |  | 0
| 230 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 15 |  | 0
| 231 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 3 |  | 0
| 232 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  | 0
| 233 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 40mm | szt | 3 |  | 0
| 234 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1 |  | 0
| 235 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm - zwrotne | szt | 66 |  | 0
| 236 | Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 15mm do wody zimnej lub ciepłej | kpl | 66 |  | 0
| 237 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej | szt | 33 |  | 0
| 238 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej - woda ciepła | szt | 33 |  | 0
| 239 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 1677.5 |  | 0
| 240 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 1677.5 |  | 0
| 241 | Montaż rozdzielaczy 3-obwodowych do wody zimnej i ciepłej o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15 | kpl | 33 |  | 0
| 242 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 15mm | m | 1096 |  | 0
| 243 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 22mm | m | 150.5 |  | 0
| 244 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 28mm | m | 350 |  | 0
| 245 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 27 |  | 0
| 246 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 27 |  | 0
14.1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
| 247 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 119.464 |  | 0
| 248 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 58 |  | 0
| 249 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 64 |  | 0
| 250 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 63.5 |  | 0
| 251 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 117.371 |  | 0
| 252 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 74.2 |  | 0
| 253 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka | m2 | 74.2 |  | 0
| 254 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 117.371 |  | 0
| 255 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 46.2 |  | 0
| 256 | Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 28.05 |  | 0
| 257 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 115.5 |  | 0
| 258 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 340 |  | 0
| 259 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt | 33 |  | 0
| 260 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową | szt | 17 |  | 0
| 261 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 19 |  | 0
| 262 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły | szt | 18 |  | 0
| 263 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm | szt | 32 |  | 0
| 264 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 33 |  | 0
| 265 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową | podejście | 66 |  | 0
| 266 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 33 |  | 0
| 267 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 33 |  | 0
| 268 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce | szt | 33 |  | 0
| 269 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpl | 33 |  | 0
| 270 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego | kpl | 33 |  | 0
| 271 | Syfony żeliwne zlewowe lub wannowe | szt | 66 |  | 0
| 272 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm | szt | 33 |  | 0
| 273 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 800mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1 |  | 0
| 274 | Kosze ssące o połączeniu gwintowanym o średnicy 25mm | szt | 1 |  | 0
| 275 | Montaż pompy ręcznej tłokowej | szt | 1 |  | 0
| 276 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 2 |  | 0
| 277 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. | szt | 1 |  | 0
14.1.7. Kotłownia
14.1.7.1. Obieg kotła na biomasę
| 278 | Kocioł na biomasę |  | 0 |  | 0
| 279 | Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kocioł na biomasę o mocy 50 kW z podajnikiem zasypowym | kocioł | 1 |  | 0
| 280 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3 | szt | 1 |  | 0
| 281 | Wymienniki typu JAD z króćcami gwintowanymi | szt | 1 |  | 0
| 282 | Analogia: pompa obiegu kotła mieszająca | kpl | 1 |  | 0
| 283 | Montaż pompy ręcznej tłokowej | szt | 1 |  | 0
| 284 | Zawory żeliwne o średnicy nominalnej 50mm zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa | szt | 6 |  | 0
| 285 | Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 50-65mm, grzybkowe dla ciśnień 1,6 MPa | szt | 2 |  | 0
| 286 | Filtr siatkowy Dn50 | szt | 1 |  | 0
| 287 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
| 288 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm - zwrotny | szt | 1 |  | 0
| 289 | Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20-25mm, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa | szt | 1 |  | 0
| 290 | Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 1 |  | 0
| 291 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 50mm i grubości ścianek 3,65mm łączonych przez spawanie | m | 13.5 |  | 0
| 292 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie | m | 3.5 |  | 0
| 293 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie | m | 3.5 |  | 0
14.1.7.2. Obieg pompy ciepła
| 294 | Montaż pompy ciepła o mocy do 50 kW | kpl | 1 |  | 0
| 295 | Zasobniki ciepła pionowe o pojemności do 1000dm3 | kpl | 1 |  | 0
| 296 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 280dm3 | szt | 1 |  | 0
| 297 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 50dm3 | szt | 1 |  | 0
| 298 | Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 Dn20mm (6bar) | szt | 1 |  | 0
| 299 | Zawory bezpieczeństwa membranowy typ 1915 Dn25 mm 3 bar | szt | 1 |  | 0
| 300 | Analogia: pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. | kpl | 1 |  | 0
| 301 | Analogia: pompa cyrkulacyjna c.w.u. | kpl | 1 |  | 0
| 302 | Analogia: pompa obiegowa c.o. | kpl | 1 |  | 0
| 303 | Montaż wraz z wykonaniem tulei termometru | szt | 3 |  | 0
| 304 | Montaż wraz z wykonaniem tulei manometru | szt | 6 |  | 0
| 305 | Montaż wraz z wykonaniem tulei manometru | szt | 4 |  | 0
| 306 | Zawó regulacyjny trójdrogowy Dn15 | szt | 1 |  | 0
| 307 | Montaż układów blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego-analogia R=50% | układ | 1 |  | 0
| 308 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm - DN100 | m | 2 |  | 0
| 309 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 50mm i grubości ścianek 3,65mm łączonych przez spawanie | m | 14 |  | 0
| 310 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie | m | 12 |  | 0
| 311 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie | m | 8.5 |  | 0
| 312 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 5.128 |  | 0
| 313 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm | m2 | 0.736 |  | 0
| 314 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | m2 | 5.864 |  | 0
| 315 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 5.684 |  | 0
| 316 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 6.5 |  | 0
| 317 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 6.5 |  | 0
| 318 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 7.5 |  | 0
| 319 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 9 |  | 0
| 320 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 50mm/3,6mm | szt | 6 |  | 0
| 321 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 32mm/3,2mm | szt | 10 |  | 0
| 322 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 25mm/3,2mm | szt | 3 |  | 0
| 323 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych | szt | 4 |  | 0
| 324 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych | szt | 5 |  | 0
| 325 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych | szt | 3 |  | 0
| 326 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych | szt | 1 |  | 0
| 327 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych | szt | 5 |  | 0
| 328 | Zawory zwrotne DN15 mufowe | szt | 1 |  | 0
| 329 | Zawory zwrotne przelotowe żeliwne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych | szt | 1 |  | 0
| 330 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych | szt | 1 |  | 0
| 331 | Zawory zwrotne przelotowe żeliwne o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych | szt | 1 |  | 0
| 332 | Zawór kulowy ze złączką do węża DN20 mufowy | szt | 2 |  | 0
| 333 | Zawór spustowy Dn20 mufowy | szt | 1 |  | 0
| 334 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 8 |  | 0
| 335 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1 |  | 0
| 336 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 40mm | szt | 1 |  | 0
| 337 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
| 338 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
| 339 | Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8m2 | węzeł | 1 |  | 0
| 340 | Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi | kotłownia | 1 |  | 0
| 341 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 40mm rurociągów o średnicy 50mm | m | 14 |  | 0
| 342 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 40mm rurociągów o średnicy 40mm | m | 7.5 |  | 0
| 343 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 30mm rurociągów o średnicy 32mm | m | 18.5 |  | 0
| 344 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 25mm rurociągów o średnicy 25mm | m | 15 |  | 0
14.1.8. Instalacja ogrzewcza
| 345 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 75mm | m2 | 376.02 |  | 0
| 346 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm | m2 | 579.54 |  | 0
| 347 | Montaż rozdzielaczy HP04/16 4-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 9 |  | 0
| 348 | Montaż rozdzielaczy HP05/16 5-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 20 |  | 0
| 349 | Montaż rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1 |  | 0
| 350 | Montaż rozdzielaczy HP07/16 7-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1 |  | 0
| 351 | Montaż rozdzielaczy HP08/16 8-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1 |  | 0
| 352 | Montaż rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 1 |  | 0
| 353 | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych HSN2 | szt | 33 |  | 0
| 354 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm | m2 | 955.56 |  | 0
| 355 | Rozdzielacz z rur miedzianych do pomp i wymienników, o średnicy zewnętrznej do 108mm i połączeniach gwintowanych, króćce o średnicy nominalnej do 25mm | m | 6 |  | 0
| 356 | Podejście do ciepłomierza | kpl | 33 |  | 0
| 357 | Montaż ciepłomierza | kpl | 33 |  | 0
| 358 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm | szt | 66 |  | 0
| 359 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 1567 |  | 0
| 360 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 8 |  | 0
| 361 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 6 |  | 0
| 362 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm | szt | 66 |  | 0
| 363 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32-40mm | szt | 1 |  | 0
| 364 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1 |  | 0
| 365 | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próbę | 2 |  | 0
| 366 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm | szt | 33 |  | 0
| 367 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 10mm | szt | 33 |  | 0
| 368 | Zawory odpowietrzające do grzejnika o średnicy nominalnej 6mm | szt | 33 |  | 0
| 369 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 33 |  | 0
| 370 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 1380 |  | 0
| 371 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 6 |  | 0
| 372 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 8 |  | 0
| 373 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wysokości 705-805mm, głębokości 110-160mm i szerokości 1030mm, 13-16 sekcji | szt | 2 |  | 0
| 374 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły | szt | 107 |  | 0
| 375 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły | szt | 212 |  | 0
| 376 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm | szt | 17 |  | 0
15. Zagospodarowanie terenu
15.1. Chodniki
| 377 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 398.5 |  | 0
| 378 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm | m2 | 398.5 |  | 0
| 379 | Wywiezienie ziemi z korytowań zmagazynowanej w hałdach | m3 | 139.475 |  | 0
| 379.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 139.475 |  | 0
| 379.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 18) | m3 | 139.475 |  | 0
| 380 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 76 |  | 0
| 381 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m | m2 | 398.5 |  | 0
| 382 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 398.5 |  | 0
| 383 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 398.5 |  | 0
15.2. Place manewrowe i miejsca parkingowe
| 384 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1239 |  | 0
| 385 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4) | m2 | 1239 |  | 0
| 386 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 282.7 |  | 0
| 387 | Wywiezienie ziemi z korytowań zmagazynowanej w hałdach | m3 | 504.744 |  | 0
| 387.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 504.744 |  | 0
| 387.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 18) | m3 | 504.744 |  | 0
| 388 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 25.443 |  | 0
| 389 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 282.7 |  | 0
| 390 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m | m2 | 1239 |  | 0
| 391 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1239 |  | 0
| 392 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) | m2 | 1239 |  | 0
| 393 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm | m2 | 1239 |  | 0
| 394 | Wiaty systemowe na śmietnik i drewno | kpl | 2 |  | 0
15.3. Trawniki
| 395 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 5 |  | 0
| 396 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km | m3 | 5 |  | 0
| 397 | Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami (Krotność= 18) | m3 | 5 |  | 0
| 398 | Humusowanie z obsianiem warstwy grubości 5cm | m2 | 8303.4 |  | 0

## H. REALIZACJI ROBÓT
Zamawiający: |  | Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78 - 230 Karlino
HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT
Budynek mieszkalny wielorodzinny z niezbędną infrastrukturą techniczną GP.271.13.2017.DP
| Zakres rzeczowy zgodnie z SIWZ |  | Termin realizacji
|  |  | 2017R. | [5 empty] | 2018R.
|  |  | Kwartał III |  |  | Kwartał IV |  |  | Kwartał I |  |  | Kwartał II
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
| 1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
| 2 | Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm
| 3 | Wywieizenie humusu zgromadzonego na hałdzie
| 3.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 i spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
| 3.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II (Krotność= 18)
| 4 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
| 5 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV (Krotność= 18)
2. Roboty fundamentowe
2.1. Podkłady
| 6 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
2.2. Ławy i stopy fundamentowe
2.2.1. Ławy
| 7 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
| 8 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
2.2.2. Stopy
| 9 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
| 10 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - kominki słupów
| 11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
2.3. Ściany fundamentowe
| 12 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
2.4. Izolacja i zasypanie wykopów do poziomu spodu posadzki
| 13 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa izolacji poziomej na ławach fundamentowych
| 14 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad jedną
| 15 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych- pasek papy pod ściankami fundamentowymi 33cm
| 16 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa izolacji pionowej na ściankach fundamentowych do poziomu wierzchu podkładu betonowego
| 17 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad jedną
| 18 | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi)
| 19 | Izolacje pionowe z jednej warstwy kubełkowej układanej na sucho
| 20 | Zasypywanie wykopów piaskiem
| 21 | Zagęszczenie zagęszczarkami gruntu sypkiego kategorii I-II
3. Podkłady pod posadzki parteru
| 22 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho
| 23 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
4. Ściany nośne zewnetrzne i wewnętrzne parteru
4.1. Ściany murowane
| 24 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych- pasek papy pod ścianami parteru o szer 33cm pod ścianami zewnetrznymi i 50cm pod ścianami wewnetrznymi umieszczony na wysokości góry podkładu betonowego pod posadzkę
| 25 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej grubości 40cm, transport materiałów wyciągiem - ściany zewnętrzne
| 26 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy - ściany wewnętrzne i zewnętrzne
| 27 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - ściany wewnętrzne
4.2. Słupy, trzpienie i nadproża żelbetowe
| 28 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
| 29 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie
| 30 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
| 31 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-1
| 32 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-2 i P-3
| 33 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - nadproża żelbetowe
4.3. Nadproża prefabrykowane
| 34 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach nośnych, transport materiałów wyciągiem
5. Strop nad parterem i schody zewnętrzne
| 35 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
| 36 | Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów "Bloki żerańskie"
| 37 | Wieńce monolityczne o szerokości do 30cm
| 38 | Schody stalowe o długości 4,93m o nachyleniu 37stopni 30 minut bez spoczników z jednostronną poręczą - biegi schodowe (górny i dolny liczone razem jako 1 szt)
| 39 | Trapy z poręczą jednostronną - spoczniki międzypiętrowe
| 40 | Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytem stalowym - balustrada przy biegach schodowych i spocznikach międzypiętrowych
6. Ściany nośne zewnetrzne i wewnętrzne I piętra
6.1. Ściany murowane
| 41 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej grubości 40cm, transport materiałów wyciągiem - ściany zewnętrzne
| 42 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
| 43 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - ściany wewnętrzne
6.2. Słupy, trzpienie i nadproża żelbetowe
| 44 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
| 45 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie
| 46 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
| 47 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-1
| 48 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - P-2 i P-3
| 49 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z ręcznym układaniem betonu - nadproża żelbetowe
6.3. Nadproża prefabrykowane
| 50 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach nośnych, transport materiałów wyciągiem
7. Strop nad I piętrem
| 51 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
| 52 | Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów "Bloki żerańskie"
| 53 | Wieńce monolityczne o szerokości do 30cm
8. Attyka
8.1. Ściany murowane
| 54 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M18 w budynkach - dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
| 55 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych
8.2. Trzpienie żelbetowe i wieńce
| 56 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
| 57 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m - trzpienie
| 58 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m - wieńce
9. Działówki i kominy
9.1. Działówki
| 59 | Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
| 60 | Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
9.2. Nadproża działówek
| 61 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych, transport materiałów wyciągiem
9.3. Kominy
| 62 | Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków
| 63 | Komplet komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 14cm
10. Pokrycie dachu i obróbki
10.1. Pokrycie dachu
| 64 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej układanej na sucho
| 65 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
| 66 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad jedną - spadkowy
| 67 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy betonu grubości 20mm, zatarte na gładko
| 68 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4)
| 69 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
10.2. Obróbki blacharskie
| 70 | Deskowanie OSB pod obróbki - attyka
| 71 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - attyka i okapy
| 72 | Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach - kominy
| 73 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kominy
10.3. Wykończenie kominów, docieplenie attyk i okapów
| 74 | Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - czapki kominowe
| 75 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - kominy gr. 10cm
| 76 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - attyka i okapy gr. 5cm
| 77 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą kominy, okapy i attyka
| 78 | Montaż narożnika ochronnego na klej
| 79 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
| 80 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach
| 81 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową
11. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
| 82 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2
| 83 | Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych
12. Wykończenie wewnętrzne
12.1. Parter
12.1.1. Posadzki
| 84 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho
| 85 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
| 86 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho
| 87 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
| 88 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4)
| 89 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit (Łazienki WC, T-1 i T-2)
| 90 | Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit
| 91 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - pom. kotłowni i łazienki
| 92 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
| 93 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
| 94 | Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
| 95 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
12.1.2. Ściany i sufity
| 96 | Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm
| 97 | Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym
| 98 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit
| 99 | Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit
| 100 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - ściany kotłowni i łazienki do wys. 2 m
| 101 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku
| 102 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach (Krotność= 2)
| 103 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku
| 104 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach (Krotność= 2)
| 105 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych
12.2. I piętro
12.2.1. Posadzki
| 106 | Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE układanej na sucho
| 107 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
| 108 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho
| 109 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
| 110 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)
| 111 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit (Łazienki WC)
| 112 | Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit
| 113 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - łazienki
| 114 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
| 115 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
| 116 | Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
| 117 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
12.2.2. Ściany i sufity
| 118 | Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm
| 119 | Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym
| 120 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit
| 121 | Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit
| 122 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - ściany kotłowni i łazienki do wys. 2 m
| 123 | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku
| 124 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach (Krotność= 2)
| 125 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku
| 126 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach (Krotność= 2)
| 127 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych
12.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
| 128 | Montaż drzwi wewnętrznych
13. Elewacje i wykończenie galerii i schodów zewnętrznych
13.1. Elewacja (tynk mineralny malowany farbą silikonową - bez docieplenia)
| 129 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach murowanych
| 130 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach murowanych
| 131 | Montaż narożnika ochronnego na klej
| 132 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - bitumiczny klej montażowy pod parapety zewnętrzne (np. Enkolit)
| 133 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne
| 134 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
| 135 | Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
| 136 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach
| 137 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm
| 138 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową
13.2. Wykończenie galerii
13.2.1. Płytki i balustrady
| 139 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
| 140 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE układanej na sucho
| 141 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
| 142 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)
| 143 | Przeciwwilgociowa izolacja posadzek tarasów i blakonów
| 144 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka galerii
| 145 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm
| 146 | Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
| 147 | Balustrady galerii stalowe proste z pochwytem stalowym
13.2.2. Docieplenie od spodu, z boku i sufit nad galerią
| 148 | Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - spody galerii, gr. 5cm
| 149 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach murowanych
| 150 | Montaż narożnika ochronnego na klej
| 151 | Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
| 152 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm
| 153 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową
14. Roboty instalacyjne
14.1. Branża sanitarna
14.1.1. Przyłącze wodociagowe
| 154 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
| 155 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
| 156 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm
| 157 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki (Krotność= 10)
| 158 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
| 159 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
| 160 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 150mm
| 161 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm
| 162 | Układanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w ławach fundamentowych i blokach oporowych
| 163 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
| 164 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
| 165 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych w wykopie
| 166 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III - analogia: gotwa studnia wodomierzowa PE-HD 1000mm
| 167 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 110mm
| 168 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi
| 169 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) (Krotność= 0,1)
| 170 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
| 171 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
14.1.2. Przebudowa sieci wodociągowej
| 172 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
| 173 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
| 174 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
| 175 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm
| 176 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki (Krotność= 10)
| 177 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
| 178 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
| 179 | Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej 160mm
| 180 | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150mm - analogia: kolano
| 181 | Układanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w ławach fundamentowych i blokach oporowych
| 182 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm
| 183 | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm
| 184 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm
| 185 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
| 186 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 150mm
| 187 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły
14.1.3. Przyłącze kanalizacyjne
| 188 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
| 189 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
| 190 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm
| 191 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dowóz pospółki
| 192 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
| 193 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
| 194 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
| 195 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową
| 196 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 210mm
| 197 | Kamerowanie kanalizacji saniarnej
| 198 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły
14.1.4. Dolne źrodło ciepła
| 199 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
| 200 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
| 201 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm
| 202 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
| 203 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - dowóz piasku (Krotność= 10)
| 204 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
| 205 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
| 206 | Anaogia: wykonanie odwiertów dolnego źródła ciepła
| 207 | Montaż rur preizolowanych dmax=48,3/110mm grubość ścianki 2,6mm
| 208 | Montaż rur preizolowanych dmax=76,1/140mm grubość ścianki 2,9mm
| 209 | Instalacja w odwiertach
| 210 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m - studnia BRADO z rotametrami
| 211 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 cegły
14.1.5. Instalacja wodociagowa
| 212 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - dz 16
| 213 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
| 214 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
| 215 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
| 216 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
| 217 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
| 218 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 15mm
| 219 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym
| 220 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa
| 221 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły
| 222 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły
| 223 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm
| 224 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
| 225 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - zlewozmywakowe
| 226 | Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm
| 227 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
| 228 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych
| 229 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej
| 230 | Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub ciepłej
| 231 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
| 232 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm
| 233 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 40mm
| 234 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm
| 235 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm - zwrotne
| 236 | Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 15mm do wody zimnej lub ciepłej
| 237 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej
| 238 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej - woda ciepła
| 239 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
| 240 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
| 241 | Montaż rozdzielaczy 3-obwodowych do wody zimnej i ciepłej o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
| 242 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 15mm
| 243 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 22mm
| 244 | Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej powlekane folią rurociągu o średnicy nominalnej 28mm
| 245 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
| 246 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ
14.1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
| 247 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
| 248 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych
| 249 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych
| 250 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych
| 251 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
| 252 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
| 253 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka
| 254 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
| 255 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową
| 256 | Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową
| 257 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową
| 258 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową
| 259 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową
| 260 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową
| 261 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
| 262 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły
| 263 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm
| 264 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową
| 265 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową
| 266 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową
| 267 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
| 268 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce
| 269 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
| 270 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
| 271 | Syfony żeliwne zlewowe lub wannowe
| 272 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm
| 273 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 800mm z osadnikiem bez syfonu
| 274 | Kosze ssące o połączeniu gwintowanym o średnicy 25mm
| 275 | Montaż pompy ręcznej tłokowej
| 276 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
| 277 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
14.1.7. Kotłownia
14.1.7.1. Obieg kotła na biomasę
| 278 | Kocioł na biomasę
| 279 | Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kocioł na biomasę o mocy 50 kW z podajnikiem zasypowym
| 280 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3
| 281 | Wymienniki typu JAD z króćcami gwintowanymi
| 282 | Analogia: pompa obiegu kotła mieszająca
| 283 | Montaż pompy ręcznej tłokowej
| 284 | Zawory żeliwne o średnicy nominalnej 50mm zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa
| 285 | Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 50-65mm, grzybkowe dla ciśnień 1,6 MPa
| 286 | Filtr siatkowy Dn50
| 287 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm
| 288 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm - zwrotny
| 289 | Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20-25mm, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa
| 290 | Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei
| 291 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 50mm i grubości ścianek 3,65mm łączonych przez spawanie
| 292 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie
| 293 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie
14.1.7.2. Obieg pompy ciepła
| 294 | Montaż pompy ciepła o mocy do 50 kW
| 295 | Zasobniki ciepła pionowe o pojemności do 1000dm3
| 296 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 280dm3
| 297 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 50dm3
| 298 | Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 Dn20mm (6bar)
| 299 | Zawory bezpieczeństwa membranowy typ 1915 Dn25 mm 3 bar
| 300 | Analogia: pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u.
| 301 | Analogia: pompa cyrkulacyjna c.w.u.
| 302 | Analogia: pompa obiegowa c.o.
| 303 | Montaż wraz z wykonaniem tulei termometru
| 304 | Montaż wraz z wykonaniem tulei manometru
| 305 | Montaż wraz z wykonaniem tulei manometru
| 306 | Zawó regulacyjny trójdrogowy Dn15
| 307 | Montaż układów blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego-analogia R=50%
| 308 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm - DN100
| 309 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 50mm i grubości ścianek 3,65mm łączonych przez spawanie
| 310 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie
| 311 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm łączonych przez spawanie
| 312 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm
| 313 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm
| 314 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych
| 315 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm
| 316 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
| 317 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
| 318 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
| 319 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
| 320 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 50mm/3,6mm
| 321 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 32mm/3,2mm
| 322 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 25mm/3,2mm
| 323 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych
| 324 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych
| 325 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
| 326 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych
| 327 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych
| 328 | Zawory zwrotne DN15 mufowe
| 329 | Zawory zwrotne przelotowe żeliwne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych
| 330 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
| 331 | Zawory zwrotne przelotowe żeliwne o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych
| 332 | Zawór kulowy ze złączką do węża DN20 mufowy
| 333 | Zawór spustowy Dn20 mufowy
| 334 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
| 335 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
| 336 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 40mm
| 337 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 32mm
| 338 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 25mm
| 339 | Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8m2
| 340 | Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi
| 341 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 40mm rurociągów o średnicy 50mm
| 342 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 40mm rurociągów o średnicy 40mm
| 343 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 30mm rurociągów o średnicy 32mm
| 344 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 25mm rurociągów o średnicy 25mm
14.1.8. Instalacja ogrzewcza
| 345 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 75mm
| 346 | Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy meandrowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
| 347 | Montaż rozdzielaczy HP04/16 4-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 348 | Montaż rozdzielaczy HP05/16 5-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 349 | Montaż rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 350 | Montaż rozdzielaczy HP07/16 7-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 351 | Montaż rozdzielaczy HP08/16 8-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 352 | Montaż rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16
| 353 | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych HSN2
| 354 | Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm
| 355 | Rozdzielacz z rur miedzianych do pomp i wymienników, o średnicy zewnętrznej do 108mm i połączeniach gwintowanych, króćce o średnicy nominalnej do 25mm
| 356 | Podejście do ciepłomierza
| 357 | Montaż ciepłomierza
| 358 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm
| 359 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
| 360 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
| 361 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
| 362 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm
| 363 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32-40mm
| 364 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm
| 365 | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
| 366 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm
| 367 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 10mm
| 368 | Zawory odpowietrzające do grzejnika o średnicy nominalnej 6mm
| 369 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
| 370 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
| 371 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
| 372 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ
| 373 | Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych o wysokości 705-805mm, głębokości 110-160mm i szerokości 1030mm, 13-16 sekcji
| 374 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły
| 375 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły
| 376 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 200mm w stropach pustakowych o grubości do 30cm
15. Zagospodarowanie terenu
15.1. Chodniki
| 377 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
| 378 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
| 379 | Wywiezienie ziemi z korytowań zmagazynowanej w hałdach
| 379.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
| 379.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 18)
| 380 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
| 381 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m
| 382 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
| 383 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem
15.2. Place manewrowe i miejsca parkingowe
| 384 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
| 385 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4)
| 386 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
| 387 | Wywiezienie ziemi z korytowań zmagazynowanej w hałdach
| 387.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
| 387.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 18)
| 388 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki
| 389 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
| 390 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m
| 391 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
| 392 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10)
| 393 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm
| 394 | Wiaty systemowe na śmietnik i drewno
15.3. Trawniki
| 395 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
| 396 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km
| 397 | Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami (Krotność= 18)
| 398 | Humusowanie z obsianiem warstwy grubości 5cm