## Arkusz1
L.p. | Nazwa robót | Uwagi | Harmonogram robót (wartości brutto)
|  |  | lipiec '18 | sierpień '18 | wrzesień '18 | październik '18 | listopad '18 | grudzień '18 | styczeń '19 | luty '19 | marzec '19 | kwiecień '19 | maj '19 | czerwiec '19
Składowe wartości pozycji
1. | Roboty przygotowawcze i ziemne
2. | Roboty budowlane budynku | Roboty fundamentowe
Podkłady pod posadzki parteru
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru
Strop nad parterem i schody zewnętrzne
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne I piętra
Strop nad I piętrem
Attyka
Działówki i kominy
Pokrycie dachu i obróbki
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
|  | Wykończenie wewnętrzne | [6 empty] | w tym: posadzki | z ogrzewaniem | podłogowym
Elewacje, wykończenie galerii i schodów zewnętrznych
3. | Zagospodarowanie terenu | Zjazd
Place manewrowe i miejsca parkingowe
Chodniki
Wiaty (śmietnik i magazyn opału)
Trawniki
4. | Przyłącza wody, kan. sanitarnej, dolne źródło ciepła dla pompy ciepła | Przyłącze wodociągowe
Przebudowa sieci wodociągowej
Przyłącze kan. sanit:
Dolne źródło ciepła
5. | Instalacje sanitarne wewnętrzne | Instalacja wodociągowa
|  | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  | poziomy sanit. pod posadzką parteru
|  | Instalacja ogrzewcza | [6 empty] | w tym: posadzki | z ogrzewaniem | podłogowym
6. | Kotłownia PELLET | Obieg grzewczy kotła na biomasę
7. | Gruntowa pompa ciepła 42,7 kW | Obieg grzewczy pompy ciepła
8. | Instalacje elektryczne w budynku | Przyłącze energetyczne
Zasialanie główne -WLZ, tablice licznikowe
Instalacja w mieszkaniach
Instalacja klatek i pomieszczeń wspólnych
Instalacje multimedialne
Badania powykonawcze
9. | Fotowoltaika | Montaż elementów fotowoltaiki
Ochrona odgromowa fotowoltaiki i instalacja uziemiająca
10. | Instalacja RTV
11. | Wyposażenie kuchni
13. | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
|  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał
|  |  | Rok 2018 | [5 empty] | Rok 2019
|  |  | Zaawansowanie realizacji robót budowlanych na koniec 2018 r. nie może być mniejsze niż 30% | [6 empty] | Legenda:
- realizacja danego zakresu robót w zaznaczonym miesiącu
- roboty objęte dofinasowaniem z WFOŚiGW, które muszą być zrealizowane najpóźniej do końca I kwartału 2019 roku, będą one odebrane odrębnym odbiorem robót i uregulowane osobną fakturą w strosunku do pozostałych robót nie objętych dofinansowaniem z WFOŚiGW.
- roboty zrealizowane w III kwartale 2018 roku, dla których należność za ich wykonanie będzie uregulowana przez Zamawiającego do wysokości kwoty brutto wynoszącej 1.100.000,00 zł, natomiast pozostała część tej należności, tj. różnica o którą przewyższyły one wskazaną wartość, uregulowana będzie przez Zamawiającego na początku stycznia 2019 roku.