## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO "BUDOWA I WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KARLINIE"
L.p. | Zakres rzeczowy | Wartość netto | Wartość brutto | Rozpoczęcie rzeczowe etapu | Zakończenie rzeczowe etapu | 2011 |  | 2012
| UMOWA GP 60/2011 z 19.09.2011 r. |  |  |  |  | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
I.1 | ROBOTY BUDOWLANE | 7278194.01 | 8952178.6323 | 10.2011 r. | 11.2012 r. | 90000 | 579740.37 | 296500 | 530000 | 495000 | 265000 | 127807.55 | 378463.62 | 935000 | 650194.93 | 837082.91 | 837361.85 | 1256042.78 | 0
I.2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 424760.11 | 522454.9353 | 06.2012 r. | 11.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 57000 | 36000 | 128380.06 | 128380.05 | 0
I.3 | DROGI, PARKINGI, CHODNIKI | 934038.14 | 1148866.9122 | 10.2011 r. | 11.2012 r. | 78500 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 215000 | 95000 | 55000 | 80000 | 0 | 193230.51 | 48307.63 | 0
I.4 | ROBOTY SANITARNE | 2516103.9 | 3094807.797 | 12.2011 r. | 11.2012 r. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 175000 | 219000 | 453000 | 484000 | 0 | 526262.34 | 350841.56 | 0
I.5 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 1270682.85 | 1562939.9055 | 12.2011 r. | 12.2012 r. | 0 | 54000 | 0 | 0 | 17000 | 64000 | 56000 | 84000 | 49700 | 100500 | 39064.4 | 241925.53 | 403209.23 | 161283.69
I.6 | ROBOTY TELETECHNICZNE | 526661.52 | 647793.6696 | 05.2012 r. | 12.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 75000 | 8000 | 3500 | 5094.72 | 161626.72 | 161626.72 | 80813.36
I.7 | WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE | 1866894 | 2296279.62 | 09.2012 r. | 12.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 120000 | 600000 | 1126894
I.8 | WYPOSAŻENIE POZOZOSTAŁE | 1000754.4 | 1230927.912 | 11.2012 r. | 12.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800754.4
Umowa GP 59/2012 z 21.06.2012 r.
II | ROBOTY DODATKOWE | 269030.15 | 330907.0845 | 06.2012 r. | 08.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269030.15 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | 16087119.08 | 19787156.4684 | RAZEM NETTO |  | 168500 | 917740.37 | 296500 | 530000 | 512000 | 522000 | 604807.55 | 876463.62 | 1550700 | 1375194.93 | 1206272.18 | 2208787.01 | 3148407.97 | 2169745.45
|  |  |  | RAZEM BRUTTO |  | 207255 | 1128820.6551 | 364695 | 651900 | 629760 | 642060 | 743913.2865 | 1078050.2526 | 1907361 | 1691489.7639 | 1483714.7814 | 2716808.0223 | 3872541.8031 | 2668786.9035
Karlino, 22.10.2012 r.
środki finansowe, które Wykonawca już otrzymał
| Przygotował: |  |  |  |  | 2011 listopad: środki, które Zamawiający zapłaci w wysokości 50 % w roku 2012, pozostałe 50% - do 30.03.2013 r. zgodnie z umową GP 59/2012 z 21.06.2012 r.
| Paweł Filipowicz |  |  |  |  | 2011 listopad: środki do zapłaty w I kwartale 2013 r. zgodnie z umową GP 60/2011 z 19.09.2011 r.
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska