Karlino, dnia 22 maja 2013r.

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania GP.271.3.2013.RF pn. „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

- Zmienia się pkt. 7.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„7.1.	Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym, że termin realizacji robót wskazanych w pkt. 4.3.29 SIWZ wynosi 2 miesiące od dnia przekazania wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej.”

- Zmienia się zapis §1 ust. 2 pkt. a projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„a) dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę”

- Zmienia się zapis §2 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„2. Oddanie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.”

- Zmienia się zapis §2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„3. Oddanie robót związanych z wykonaniem systemu paneli fotowoltaicznych na dachu hali, opisanych w pkt. 4.3.29 SIWZ, nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej.”

- Zmienia się zapis §3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„§ 3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

2)	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, gdy decyzja stała się ostateczna;

3) 	Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) 	Sprawdzenie w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

5) 	Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

6) 	Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

7) 	Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.”

- Zmienia się zapis §4 pkt. 26 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„26) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie hali widowiskowo – sportowej oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej. Przekazanie przedmiotowych decyzji Zamawiającemu powinno nastąpić niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie hali widowiskowo – sportowej oraz w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej;”

7. Zmienia się zapis §5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„§ 5

1. 	Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego) w wysokości ________________________________ złotych brutto (słownie: _________________________), w tym wynagrodzenie za wykonanie hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem stałym w wysokości ____________________________________ zł brutto (słownie: ____________________________________________) oraz za wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wysokości ____________________________________ zł brutto (słownie: ____________________________________________). Powyższe kwoty wynagrodzenia brutto obejmują podatek VAT wg stawki ___ %.. Kwota netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł (słownie: ___________________________________________).

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie SIWZ.

3. 	Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające ze świadczeń objętych niniejszą Umową. W wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) – c), niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stosunkowo do zakresu ich wykonania potwierdzonego w zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raportach o stanie zaawansowania robót, oraz na podstawie faktury końcowej za roboty w zakresie wykonania hali widowiskowo- sportowej wraz z wyposażeniem stałym, a także faktury końcowej za roboty w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej..

- Wysokość wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy zakres wykonanych robót w zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raporcie o stanie zaawansowania robót przekroczy wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota wynagrodzenia wskazana na fakturze częściowej stanowić będzie różnicę pomiędzy maksymalną kwotą wynagrodzenia, która może zostać wypłacona na podstawie faktur częściowych a kwotą wynagrodzenia objętego wszystkimi wcześniejszymi fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek bądź protokół stwierdzający należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego. Z odbioru robót w zakresie wykonania hali widowiskowo- sportowej wraz z wyposażeniem stałym oraz robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej zostaną sporządzone odrębne protokoły.

- Faktury będą regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, tj. zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raportem o stanie zaawansowania robót bądź protokołem, o którym mowa w ust. 7 oraz oświadczeniami, o których mowa w ust. 9

- Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawieni faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy całość lub części kwot należnych Podwykonawcy, co, do których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.”

8. Zmienia się zapis §7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„§ 7

1. 	Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie…………….

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, tego zakresu robót, który został odebrany przez Zamawiającego jako ostatni.

- Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie bez wad i usterek tego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, tj. robót obejmujących wykonanie hali widowiskowo sportowej wraz z wyposażeniem stałym bądź robót obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej, który został odebrany jako ostatni, bądź protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w tym protokole odbioru końcowego. Jednakże jeżeli w trakcie odbioru któregokolwiek z ww. zakresów robót stwierdzono wady i usterki, a termin ich usunięcia przypada po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie bez wad i usterek drugiego zakresu robót bądź protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek wskazanych protokole odbioru końcowego drugiego zakresu robót, za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek, których termin usunięcia przypadał po dniu podpisania przez Zamawiającego ww. protokołów.

9. Zmienia się zapis §9 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„.1 	Przez cały okres trwania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres, co najmniej 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w Umowie;

4) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie budownictwa – prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas obowiązywania Umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania robót.”

10. Zmienia się zapis §11 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości wykonania przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót zgodnie z zapisami § 6 Umowy. W razie wątpliwości niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny”

11. Modyfikacji ulega załącznik nr 1 – zmodyfikowany załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

12. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 – zmodyfikowany załącznik nr 7 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 10.15.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają niezmienne w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ.